## Sheet2
# | Technology | Application
|  |  | April 2019 (Monday - Friday) |  |  |  |  | May 2019 (Monday - Friday)
|  |  | 01 Apr - 05 Apr | 8 Apr - 12 Apr | 15 Apr - 19 Apr | 22 Apr - 26 Apr | 29 Apr - 30 Apr | 01 May - 03 May | 6 May - 10 May | 13 May - 17 May | 20 May - 24 May | 27 May - 31 May
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
# | Technology | Application | Apr W1 | Apr W2 | Apr W3 | Apr W4 | Apr W5 | May W1 | May W2 | May W3 | May W4 | May W5
ETL UTILIZATION |  |  | W1 Apr W1: 103.6%; W1 May W1: 99.2%; W2 May W2: 45.88%
Available Capacity - Offshore (ETL) |  |  | 73.6 | 73.6 | 58.88 | 73.6 | 29.44 | 29.44 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 78
Consumed Capacity - Offshore (ETL) |  |  | 78 | 78 | 60 | 72.5 | 29.5 | 29 | 43.5 | 34 | 26 | 19
Remaining Capacity - Offshore (ETL) |  |  | -4.4 | -4.4 | -1.12 | 1.1 | -0.06 | 0.44 | 30.1 | 39.6 | 47.6 | 59
Available Capacity - Onsite (ETL) |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 13.6 | 21.6 | 34 | 34 | 34 | 34
Consumed Capacity - Onsite (ETL) |  |  | 36 | 35 | 37 | 36 | 13 | 22 | 28 | 19 | 15 | 15
Remaining Capacity - Onsite (ETL) |  |  | -2 | -1 | -3 | -2 | 0.6 | -0.4 | 6 | 15 | 19 | 19
Administration UTILIZATION |  |  | 70.42% |  | 60.34% | 52.63% | 25.25% | 100.8% | 68.75%
Available Capacity - Offshore (Admin) |  |  | 6.4 | 6.4 | 5.12 | 6.4 | 2.56 | 2.56 | 2 | 2 | 2 | 2
Consumed Capacity - Offshore (Admin) |  |  | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Remaining Capacity - Offshore (Admin) |  |  | 4.4 | 4.4 | 1.12 | -1.1 | 0.06 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
Available Capacity - Onsite (Admin) |  |  | 1 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | 2.4 | 6 | 6 | 6 | 6
Consumed Capacity - Onsite (Admin) |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Remaining Capacity - Onsite (Admin) |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | -0.6 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5
OVERALL UTILIZATION |  |  | 100.4% |  | 80.84% | 82.59% | 83.4% | 100% | 47.45%
OVERALL PROJECTION - ACTUAL + PROJECTED |  |  | 100.4% |  | 80.84% | 82.59% | 83.4% | 100% | 47.45%